## Acceuil
FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN CONFORMITÉ — NOTICE D'UTILISATION
STRUCTURE DU CLASSEUR
Onglet | Description
Acceuil | Présentation des différents onglets
Tableau de bord | Vue synthétique : KPIs, graphiques, taux global de conformité. Renseigner uniquement les informations sur la structure, la date de MAJ et le référentiel cible
Feuille de route | Grille d'identification des écarts, de suivis et évaluations des actions de mise en conformité pour le référentiel cible.
Planning | Plan d'action de mise en œuvre des actions correctives.
Budget | Estimation budgétaire chiffrée des actions correctives.
RÈGLES D'UTILISATION
1. | Ne jamais modifier les colonnes grisées (référentiel)
2. | sur l'onglet "Feuille de route", Une exigence = une ligne ; un constat peut donner lieu à plusieurs actions correctives et chaque ligne
3. | Saisir une preuve pour tout niveau ≠ NA
4. | Mettre à jour le statut à chaque revue
5. | Ne pas supprimer les lignes de données

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD - SUIVI DE LA MISE EN CONFORMITÉ {Référentiel}
Structure : [À compléter] Dernière mise à jour : [JJ/MM/AAAA]
{Référentiel} - {Nom du référentiel}
| TAUX DE MATURITÉ |  | CONSTATS CRITIQUE |  | CONSTATS ÉLEVÉ | CONSTATS SIGNIFICATIF | CONSTATS MODERE | CONSTATS FAIBLE
| 26.67% |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
RÉCAPITULATIF GLOBAL - RÉPARTITION DES NIVEAUX DE CONFORMITÉ
| Référentiel | Conforme | Non conf. | Non applic. | Taux global
| {Référentiel} | 1 | 1 | 1 | 50%

## Feuille de route
FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN CONFORMITÉ - {Référentiel}
Structure auditée : [À compléter] Période : [JJ/MM/AAAA] – [JJ/MM/AAAA]
RÉFÉRENTIEL | [5 empty] | ÉVALUATION | [5 empty] | CONSTATS |  |  | RECOMMANDATIONS | [5 empty] | SUIVI D'AVANCEMENT
Code Exigence | Domaine | Sous-domaine | Exigence | Criticité de l'exigence | Description / Critères de vérification | Statut de conformité | Score de conformité | Niveau de mise en œuvre | Score de maturité | Score Pondéré | Score Max. | Preuves / Documents justificatifs | Constat(s) | Gravité | Action(s) correctives | Durée estimée de mise en œuvre | Coût estimé (FCFA) | Type d'action | Priorité | Complexité de mise en oeuvre | Statut d'avancement | Date de MAJ du statut | % d'avancement (0-100%) | Commentaires / Observations
GOV-01 | Gouvernance et organisation SSI | Politique de sécurité | Existence d'une Politique de Sécurité des SI (PSSI) formalisée | Critique | La structure dispose d'une PSSI approuvée par la direction, diffusée et connue des agents concernés. | Conforme | 1 | Géré | 2 | 4 | 10 | [À compléter] | [À compléter] | Critique | [À compléter] |  | 0 |  | P1 - IMMÉDIATE |  | Non démarré |  | 0
GOV-02 | Gouvernance et organisation SSI | Politique de sécurité | Revue périodique de la PSSI | Normal | La PSSI fait l'objet d'une revue formelle au moins annuelle ou après tout incident majeur. | Non conforme | 0 | Inexistant | 0 | 0 | 5 | [À compléter] | [À compléter] | Modéré | [À compléter] |  | 0 | À définir | P4 - PLUS OU MOINS LONG TERME |  | Non démarré |  | 0
GOV-03 | Gouvernance et organisation SSI | Politique de sécurité | Désignation d'un Responsable de la Sécurité des SI (RSSI) | Normal | Un RSSI ou équivalent est formellement désigné avec des attributions documentées. | Non applicable | NA | Inexistant | NA | NA | -1 | [À compléter] | [À compléter] | Faible | [À compléter] |  | 0 | À définir | P5 - LONG TERME |  | Non démarré |  | 0
TOTAUX / TAUX DE CONFORMITÉ GLOBAL | [5 empty] | C : 1 ¦ NC : 1 ¦ NA : 1 | 50% |  | 26.67% | 4 | 15 | [5 empty] | 0
Note on E5: Kevin AFOUDA: La criticité de l'exigence telle que définie par le référentiel
Note on J5: Kevin AFOUDA: Le score est attribué automatiquement en fonction du niveau de mise en oeuvre (Colonne I)
Note on K5: Kevin AFOUDA: Les scores pondérés sont calculés automatiquement en tenant compte de la criticité de l'exigence (colonne E)
Note on L5: Kevin AFOUDA: Le score Maximal de l'exigence est calculé automatiquement en tenant compte de la criticité de l'exigence et de son applicabilité
Note on T5: Kevin AFOUDA: Déterminer automatiquement en fonction de la gravité de l'écart

## Plan d'actions
PLANNING DE MISE EN CONFORMITÉ - {Référentiel}
Structure : [À compléter] Période de référence : [Définir l'échelle de temps pour la mise en conformité (Mois/Trimestre/Année)]
IDENTIFICATION | [7 empty] | CALENDRIER
Réf. Action | Constat | Action corrective | Responsable | Priorité | Complexité de mise en oeuvre | Statut | Date de début prévue (Mois-Année) | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12
A-01 | C-01 | [Action corrective P1 - saisir le libellé exact] | [Responsable] | P1 - IMMÉDIATE |  | Non démarré
A-02 | C-02 | [Action corrective P2] | [Responsable] | P2 - COURT TERME |  | Non démarré
A-03 | C-03 | [Action corrective P3] | [Responsable] | P4 - PLUS OU MOINS LONG TERME |  | Non démarré
A-04 | C-04 | [Action corrective P4] | [Responsable] | P5 - LONG TERME |  | Non démarré

## Budget
BUDGET DE MISE EN CONFORMITÉ - {Référentiel}
Structure : [À compléter]
IDENTIFICATION |  |  |  |  | VENTILATION BUDGÉTAIRE (FCFA) |  |  | REMARQUES
Réf. Action | Priorité | Action corrective | Responsable | Type de coût | CAPEX | OPEX | TOTAL FCFA | Commentaires
A-01 | P1 - IMMÉDIATE | [Action P1] | [Responsable] | À définir |  |  | 0
A-02 | P3 - MOYEN TERME | [Action P2] | [Responsable] | À définir |  |  | 0
A-03 | P5 - LONG TERME | [Action P3] | [Responsable] | À définir |  |  | 0
TOTAL ESTIMÉ GLOBAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
RÉCAPITULATIF PAR PRIORITÉ
Priorité | Nb actions | Coût estimé (FCFA) | CAPEX (FCFA) | OPEX (FCFA) | % budget total | Observations
P1 - IMMÉDIATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [Commentaire]
P2 - COURT TERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [Commentaire]
P3 - MOYEN TERME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [Commentaire]
P4 - PLUS OU MOINS LONG TERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [Commentaire]
P5 - LONG TERME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | [Commentaire]

## _Listes (hidden)
Inexistant | Initial | P1 - IMMÉDIATE | Documentation
| Géré | P2 - COURT TERME | Logiciel
| Partiel | P3 - MOYEN TERME | Matériel
| Quantifié | P4 - PLUS OU MOINS LONG TERME | Formation
| Optimisé | P5 - LONG TERME | RH interne
Mixte
À définir